SLOVENIJA OŽIVLJA

16.10.2025 planiramo narediti malo obsežnejši dogodek v sklopu Slovenija oživlja. Dogodek, bi izpeljali na parkirišču trikotnik ob Osnovni šoli Cerknica.

Zaprta bo tudi cesta od Križišča do parkirišča na dan dogodka.

Dogodek bo uradno potekal od 13h do 17h.

Zaprtje parkirišča bo izvedeno večer prej 15.10.2025. Priprava prostora za prireditev bo 16.10.2025 od 7:00-20:00.

Da bi dogodek izpeljali na nivoji katerega smo si zamislili vabimo k sodelovanju vse službe, ki na našem področju delujejo. Namen tega dogodka je ozaveščanje ljudi o dostopnosti nujnih služb, izobraziti ljudi na področju pomembnosti oživljanja in seveda medsebojno spoznavanje med službami, ki na terenu sodelujemo.

Sodelujoči:

- Rdeči križ območna enota Cerknica (3 osebe)

  - Izvajanje meritev krvnega sladkorja in RR

  - Sodelovanje pri prikazu TPO

  - Predstavitev organizacije

- Policijska postaja Cerknica (2-3 policisti)

  - Sodelovanje pri simulaciji

  - Predstavitev vozila in opreme

- Gasilsko društvo Cerknica ( 5 gasilcev)

  - Sodelovanje pri simulaciji

  - Predstavitev opreme in vozila

- PIGD Kovinoplastika Lož (5 gasilcev)

  - Predstavitev opreme in vozila za posredovanje ob kemijskih nesrečah

  - Predstavitev dekontaminacijskega postopka

- Društvo vodnikov reševalnih psov (kombi in pasja prikolica, paviljon 6x3 metre) (2-3 vodniki)

  - predstavili bomo delo vodnikov reševalnih psov in reševalne pse

  - našo opremo in njihova uporaba ( tudi določena oprema bi bila predstavljena v sklopu GRS ( žičnica )

  - oprema za pse in uporaba

  - predstavili bomo tudi kako se pes obnaša, ko najde pogrešano osebo

- Gorska reševalna služba (2-3 GRS predstavniki)

  - Postavitev žičnice. Potekala bo med bližnjim drevesom, ki bo višinska točka in parkiranim vozilom na tleh.

  - Prikazan bo dvig in spust ponesrečenca v nosilih ali v trikotnem sedežu.

  - Dvig bo izveden tudi z reševalcem in psom.

  - Predstavitev opreme in vozila

- NMP Cerknica (3 reševalci)

  - Sodelovanje pri simulaciji

  - Prikaz TPO

  - Tekmovanje v izvajanju TPO

- ReCo Postojna (1 predstavnica)

  - Predstavitev vozila in službe

- Občina Cerknica- pomoč pri organizaciji in financiranje

- Občina Loška dolina- pomoč pri organizaciji in financiranje

- Občina Bloke- pomoč pri organizaciji in financiranje

- Civilna zaščita Cerknica- pomoč pri organizaciji in financiranje

- Prvi posredovalci Cerknica (2 predstavnika)

  - Predstavitev PPO (vključevanje v izobraževanja in tečaji)

- Simulacijsko izobraževalni center, ZD Ljubljana (2-3 predstavniki)

  - Sodelovanje pri simulaciji

  - Simulacijska mobilna enota na voljo za trening in predstavitev izkustvenega izobraževanja

  - Predstavitev Simulacijsko izobraževalnega centra občanom in širši javnosti

Letos se nam bodo pridružili tudi kolegi iz Simulacijsko izobraževalnega centra ZD Ljubljana.
Center je mednarodno akreditiran s strani organizacije SESAM in se s simulacijami ukvarja že vrsto let. Izkušeni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami so na svojem področju pravi profesionalci.
Na sestanku smo se dogovorili, da se bodo dogodka udeležili skupaj s svojimi inštruktorji, simulatorji in mobilno enoto, ki bo na voljo obiskovalcem.

V sklopu tega bi opravili eno lažjo simulacijo ob 14h (prikaz oskrbe poškodovanca ob prometni nesreči)- PRILAGOJENO OTROKOM povabljene in seznanjene OŠ v vseh treh občinah.

in eno težjo simulacijo ob 16h ( prikaz oskrbe dveh poškodovancev prometna nesreča med elektičnim skirojem in avtomobilom – NMP Cerknica bo oskrbovala huje poškodovanega otroka s hudo poškodbo glave, PGD Cerknica pa bo prikazala hitri iznos iz poškodovanega vozila s tehničnim posegom).

Scenarij bi bil kritično poškodovan otrok kot posledica prometne nesreče, saj se v zadnjem času, ko uporaba električnih skirojev brez ustrezne varovalne opreme močno narašča.

Simulacija bo tudi ustrezno nadzorovana in snemana s strani Simulacijsko izobraževalnega centra, ZD Ljubljana, na podlagi česa bomo po končanem dogodku izvedli debrifing. Poskrbeli bodo tudi za medijsko oglaševanje ne samo v lokalni skupnosti.

Službe, ki v samo simulacijo ne bodo vključene se bodo na dogodku predstavile občanom in obiskovalcem.